## Planilha1
Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | R=PxI | Estratégia | Como ? | Responsável | Frequencia | Legenda
Ataque | produto | 2 | 1 | 2 | mitigar/ativo | com uma consultoria especializada/ site 2 pronto | Programador 1 | Diariamente | 1-grande
Saida de alguém no time | Projeto | 1 | 2 | 2 | mitigar/transferir | treinar uma pessoa nova/ ou consultoria(tercerizar) | RH | Por evento/mês | 2-média
Atualização de estoque | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar o site com alta carga | pessoa de Logística 01 | Por sprint | 3-baixa
Sem opções de pagamentos modernos(pix, cartões, bancos digitais) | Produto | 2 | 1 | 2 | mitigar | testar e treinar | Programador 2 | Por sprint
Site não salva a compra no carrinho | Produto | 2 | 1 | 2 | Aceitar passivo | Se der problema será pensado após isso | Programador 3 | Por sprint
Site fora do ar | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar/ativo | testar o site com alta carga | Programador 4 | Diariamente
Erro de Tributação | Produto | 3 | 1 | 3 | eliminar/evitar | testar | Tester 1 | Por sprint
Produto avariado | Logística | 3 | 1 | 3 | mitigar | Planejamento Logístico | pessoa de Logística 02 | Por sprint
As pessoas não querem mais animais | Negócios | 3 | 1 | 3 | Aceitar ativo | Planejar a venda de outros produtos | Ux designer | Por evento/mês
Produto diferente | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | Tester 5 | Diariamente
Entrega em duplicidade | Produto | 3 | 1 | 3 | eliminar/evitar | Planejamento Logístico | Tester 4 | Diariamente
Carregar/sicronizar os preços errados | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | Tester 3 | Diariamente
Sem opção de acrescentar ou excluir mais itens do produto escolhido | Produto | 3 | 1 | 3 | mitigar | testar | Tester 2 | Por sprint
Falta de acessibilidade | Produto | 2 | 2 | 4 | Aceitar ativo | testar | Tester 6 | Por sprint
Produto indisponível | Produto | 3 | 2 | 6 | mitigar | Planejamento Logístico | Tester 7 | Por sprint
Frete errado | Produto | 2 | 3 | 6 | Aceitar ativo | testar | Tester 8 | Por evento/mês
Sem opção de cancelamento da compra | Produto | 2 | 3 | 6 | mitigar | testar | Tester 9 | Por sprint
Escolha a cor do site | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar passivo | Desenvolvimento | Programador 5 | Por evento
Poluição visual | Produto | 3 | 3 | 9 | Aceitar passivo | Desenvolvimento | Programador 6 | Por evento
Este gráfico não está disponível na sua versão do Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente dividirá o gráfico permanentemente.